## Plan
Plan del proyecto
WBS | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
Tarea 1 |  | 100 |  |  |  | 100
Tarea 2 |  | 500 | 500 |  |  | 1000
Tarea 3 |  |  | 1000 | 1500 |  | 2500
Tarea 4 |  |  |  | 1500 | 900 | 2400
Proyecto | 0 | 600 | 1500 | 3000 | 900 | 6000 | BAC
Acumulado | 0 | 600 | 2100 | 5100 | 6000
*
Plan del proyecto en %
WBS | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
Tarea 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Tarea 2 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
Tarea 3 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 100%
Tarea 4 | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 37.5% | 100%

## Semana 4
Valor planificado (dato) | [7 empty] | Costo real (dato)
WBS | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | Total | ref | WBS | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | Total | ref
Tarea 1 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Tarea 1 | 20 | 80 | 0 | 0 |  | 100
Tarea 2 |  | 500 | 500 |  |  | 1000 |  | Tarea 2 | 0 | 350 | 400 | 150 |  | 900
Tarea 3 |  |  | 1000 | 1500 |  | 2500 |  | Tarea 3 | 0 | 0 | 950 | 1000 |  | 1950
Tarea 4 |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 |  | Tarea 4 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  | 1300
Proyecto | 0 | 600 | 1500 | 3000 | 0 | 5100 | * | Proyecto | 20 | 430 | 1350 | 2450 | 0 | 4250 | **
Acumulado | 0 | 600 | 2100 | 5100 |  |  |  | Acumlado | 20 | 450 | 1800 | 4250
Control de avance (dato) | [7 empty] | Valor ganado (calculado)
WBS | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | Total |  | WBS | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | Total | ref
Tarea 1 | 20% | 80% |  |  |  | 100% |  | Tarea 1 | 20 | 80 |  |  |  | 100
Tarea 2 |  | 40% | 40% | 20% |  | 100% |  | Tarea 2 |  | 400 | 400 | 200 |  | 1000
Tarea 3 |  |  | 40% | 50% |  | 90% |  | Tarea 3 |  |  | 1000 | 1250 |  | 2250
Tarea 4 |  |  |  | 50% |  | 50% |  | Tarea 4 |  |  |  | 1200 |  | 1200
[8 empty] | Proyecto | 20 | 480 | 1400 | 2650 | 0 | 4550 | ***
[8 empty] | Acumulado | 20 | 500 | 1900 | 4550
Resumen con los valores acumulados
Columna1 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | ref | Columna2
Presupuesto | 0 | 600 | 2100 | 5100 |  | * | PV
Costo real | 20 | 450 | 1800 | 4250 |  | ** | AC
Valor ganado | 20 | 500 | 1900 | 4550 |  | *** | EV

## Resumen
Valores | Presupuesto | Valor Ganado | Costo Real | Variacion de costo | Variacion de cronograma | Indice de desempeño del costo | Indice de desempeño del cronogrma
| PV | EV | AC | EV-AC | EV-PV | EV/AC | EV/PV
WBS | BCWS | BCWP | ACWP | CV | SV | CPI | SPI
tarea 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1
tarea 2 | 1000 | 1000 | 900 | 100 | 0 | 1.1111 | 1
tarea 3 | 2500 | 2250 | 1950 | 300 | -250 | 1.1538 | 0.9
tarea 4 | 1500 | 1200 | 1300 | -100 | -300 | 0.92308 | 0.8
Proyecto | 5100 | 4550 | 4250 | 300 | -550 | 1.0706 | 0.89216
|  |  |  | CV=EV-AC | SV=EV-PV | CPI=EV/AC | SPI=EV/PV
|  |  |  | CV>0 gasto menos que el plan | SV>0 adelanto | CPI>1 gasto menos | SPI>1 adelanto
|  |  |  | CV<0 gasto mas que el plan | SV<0 atraso | CPI<1 sobrecosto | SPI<1 atraso

## Ejercicio 2
Ejercicio 2: El plan es terminar el proyecto en 4 dias por $ 2000 EN EL INFORME AL FINAL DEL DIA 3 TENGO REALIZADO EL 50% DE LA TAREA CON UN COSTO DE $ 1800
dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4
500 | 500 | 500 | 500 | 2000
25% | 50% | 75% | 100%
500 | 1000 | 1500 | 2000
| NOMBRE |  |  | RESULTADO
AC | COSTO REAL |  |  | 1800 | dato
PV | VALOR PLANIFICADO |  |  | 1500 | dato
EV | VALOR GANADO |  |  | 1000 | costo planificado * % avance real
BAC | PRESUPUESTO |  |  | 2000 | dato
| NOMBRE |  |  | FORMULA | RESULTADO | INTERPRETACION
CV | VARIACION DEL COSTO |  |  | CV=EV-AC | -800 | CV POSITIVO = DEBAJO DEL PRESUPUESTO CV NEGATIVO = ENCIMA DEL PRESUPUESTO
SV | VARIACION DEL CRONOGRAMA |  |  | SV=EV-PV | -500 | SV POSITIVO = ADELANTADO SV NEGATIVO = ATRASADO
CPI | INDICE DE DESEMPEÑO DEL COST0 |  |  | CPI=EV/AC | 0.55556 | CPI>1 = DEBAJO DEL PRESUPUESTO CPI<1 = ENCIMA DEL PRESUPUESTO
SPI | INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA |  |  | SPI=EV/PV | 0.66667 | SPI > 1 = ADELANTADO EN EL CRONOGRAMA SPI < 1 = ATRASADO EN EL CRONOGRAMA

## Ejercicio 3
Ejercicio 3
ESCENARIO:
Una organización esta trabajando en un proyecto que tiene un presupuesto de $ 1000.
El valor planificado a la fecha de estado es : $400
El progreso del proyecto a la fecha de estado es del 30%
El 60% del presupuesto a la fecha de estado ha sido gastado
Calcular:
el valor ganado, variacion de cronograma y variacion de costos
BAC | 1000
PV | 400
EV | 300
AC | 240
SV | -100 | <0 | ATRASADO
CV | 60 | >0 | BAJO COSTO